ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Ивановской области

от 20.04.2022 № 471

(в ред. от 06.06.2023г.)

Об утверждении плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования

«Родниковский муниципальный район» до 2030 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» VI созыва от 31.03.2022г. №25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» до 2030 года», постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области от 08.09.2021г. №1109 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Родниковский муниципальный район», администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Родниковского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район», начальника отдела экономического развития и торговли.

И.о. Главы муниципального образования

- «Родниковский муниципальный район»                                           	         А.В. Пахолков

- Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 06.06.2023г. №568

- Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 20.04.2022 г. № 471

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования

«Родниковский муниципальный район» до 2030 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Форма/основание реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель/соисполнители |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Направление I. Повышение экономического потенциала муниципального образования «Родниковский муниципальный район», создание благоприятного делового климата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Развитие инвестиционного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - формирование на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» благоприятных условий для привлечения инвестиций, роста инвестиционной активности, формирования инновационно-ориентированной структуры экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие реализации инвестиционных проектов и их сопровождение, привлечение инвестиций в приоритетные сферы экономики муниципального образования «Родниковский муниципальный район, в том числе с участием организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства (подбор и подготовка земельных участков, содействие в подключении к сетям инженерной инфраструктуры, проработка вопросов в части возможности предоставления преференций и мер поддержки, организация работы по привлечению инвесторов на найденные территории, включающая взаимодействие с собственниками зданий, разработку предложений, поиск инвесторов (соинвесторов) и др. |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района»; |  | Отдел экономического развития и торговли; |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.10.2020г. №1069 «О создании штаба по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район»; |  | Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | распоряжение администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.12.2020г. №290 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район». |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вовлечение в хозяйственный оборот существующих неиспользуемых территорий и объектов капитального строительства, находящихся в частной, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 1.3 | Содействие привлечению резидентов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ «Иваново») |  | постановление Правительства РФ от 27.09.2021г. №1615 «О создании на территориях муниципальных образований «городской округ Иваново» и «Родниковский муниципальный район» Ивановской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»; |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | Соглашение от 25.10.2021г. №С-268-СГ/Д14 «О создании на территориях муниципальных образований «городской округ Иваново» и «Родниковский муниципальный район» Ивановской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Иваново». |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Развитие инженерной инфраструктуры, в том числе строительство инженерных коммуникаций и ремонт дорог к имеющимся инвестиционным площадкам и перспективным для привлечения инвесторов территориям |  |  |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район», эффективного взаимодействия органов власти с субъектами инвестиционной деятельности |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| 1.6 | Активизация применения механизмов муниципально-частного партнерства и концессии |  | Договор, соглашение, энергосервисный контракт |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства; |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022 года №1425 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |  | Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития и торговли |  |  |  |
| 1.7 | Совершенствование административных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов |  | - |  | Отдел экономического развития и торговли; Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 1.8 | Повышение эффективности и результативности взаимодействия с региональными институтами поддержки по привлечению инвестиций |  | распоряжение администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.12.2020г. №290 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| - 2. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - обеспечение приоритетных отраслей экономики и социальной сферы высококвалифицированными кадрами за счет повышения качества и мобильности рабочей силы на рынке труда, совершенствования системы подготовки, распределения и эффективного использования кадрового потенциала муниципального образования «Родниковский муниципальный район», создания новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Профориентация школьников и молодежи, популяризация рабочих профессий, адаптация образовательных программ подготовки кадров под потребности бизнеса |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования; Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| 2.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, а также содействие развитию целевого обучения граждан |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Отдел делопроизводства и кадровой службы; |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | Содействие взаимодействию промышленных предприятий с образовательными организациями муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел экономического развития и торговли |  |  |  |
| 2.3 | Совершенствование городской среды, в том числе путем создания новых объектов социальной и туристской инфраструктуры, комфортных условий пребывания граждан в общественных местах |  |  |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1616 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Поддержка семей, имеющих детей, пропаганда семейных ценностей и института семьи, улучшение жилищных условий граждан |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства; Отдел социальной сферы |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022г. №1426 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родниковского муниципального района»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022г. №1418 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| - 3. Создание благоприятных условий для развития приоритетных отраслей экономики, малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - совершенствование существующих механизмов и реализации новых направлений поддержки бизнеса, устранение существующих административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Популяризация предпринимательства, существующих мер поддержки и разработка новых механизмов с учетом потребностей бизнеса, реализация муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района»; Программы поддержки на базе центра «Мой бизнес» |  | Отдел экономического развития и торговли; Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 3.2 | Эффективное использование имеющихся в муниципальном образовании резервов, в том числе муниципального имущества и земель |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 3.3 | Консолидация с бизнес-сообществом, инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, общественными организациями для решения актуальных социально-экономических проблем муниципального образования, подготовки совместных предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства и др. |  | В рамках деятельности коллегиальных органов, функционирующих в Администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел экономического развития и торговли; Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 3.4 | Создание условий для развития конкуренции в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 02.12.2019г. №1328 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| 3.5 | Оказание помощи предпринимателям и самозанятым в развитии своего дела |  | распоряжение администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 14.12.2020г. №290 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| 3.6 | Развитие малого бизнеса в нестационарной торговле разных форматов |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 13.11.2020г. №1219 «Об организации нестационарной торговли на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 17.08.2015г. №1005 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район». |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| - Направление II. Развитие социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Повышение доступности и качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - повышение качества образовательных услуг и обеспечение доступности образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение доступности образования за счет строительства образовательных учреждений и оптимизации сети школ и дошкольных учреждений |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| 1.2 | Создание современных условий в образовательных учреждениях за счет совершенствования материально-технической и учебно-методической базы, развития инфраструктуры образования и кадровой обеспеченности; развитие единого информационного пространства образовательной системы муниципального образования, создание современной цифровой образовательной среды |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| 1.3 | Повышение конкурентоспособности школ и преодоление дифференциации школ по качеству образования, переход к организации обучения в общеобразовательных школах на основе индивидуальных учебных планов для повышения качества образования и дифференциации обучения |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| 1.4 | Создание инфраструктуры поддержки детского научно-технического, научно-исследовательского и художественного творчества, расширение спектра общеразвивающих дополнительных образовательных программ, внедрение и отработка моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями, образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, в том числе для профориентации школьников и развития кадрового потенциала муниципального образования |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| 1.5 | Создание универсальной безбарьерной среды для обеспечения доступности получения образования и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| 1.6 | Повышение эффективности психолого-педагогической поддержки уязвимых категорий детей, находящихся в социально опасном положении, для их социализации и здорового образа жизни |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022г. №1418 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Социальная поддержка граждан Родниковского муниципального района» |  | Отдел социальной сферы Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»; |  | до 2030 года |  |
|  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |
| 1.7 | Расширение общественного участия в организации системы образования, повышение уровня открытости образовательной системы к запросам граждан |  | Локальный акт управления образования |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| 1.8 | Развитие негосударственных услуг в сфере образования и поддержка частных образовательных организаций |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Управление образования; |  | до 2030 года |  |
|  |  |  |  |  | Отдел экономического развития и торговли |  |  |  |
| 1.9 | Совершенствование системы воспитания в образовательных учреждениях гармонично развитой и социально ответственной личности |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района» |  | Управление образования |  | до 2030 года |  |
| - 2. Развитие туристического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - развитие современной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей муниципального образования «Родниковский муниципальный район», туристов, рациональное использование культурно-исторического наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продвижение событийных мероприятий на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» (областные фестивали «Лада», «Парский калач» и «Настоящий Дед Мороз») |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 2.2 | Формирование положительного туристского имиджа муниципального образования «Родниковский муниципальный район» на межрегиональных и региональных туристских мероприятиях, в средствах массовой информации и в сети Интернет |  | Соглашение, договор; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 2.3 | Развитие промышленного туризма |  | Взаимодействие с предприятиями и организациями муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел культуры и туризма; Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| 2.4 | Создание сети общественных пространств, формирующих непрерывный пешеходный маршрут, объединяющий наиболее посещаемые места города Родники, в том числе объекты сервиса для туристов |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1616 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| - 3. Развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - сохранение единого культурного пространства, возрождение, сохранение и развитие национальных культур, обеспечение эстетических, образовательных и культурных потребностей людей, организация на высоком уровне досуга жителей и гостей муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование инфраструктуры сферы культуры |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 3.2 | Укрепление и развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации работников учреждений культуры, формирование механизмов привлечения высококвалифицированных кадров в отрасль |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 3.3 | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе посредством информационных технологий (создание виртуальных концертных залов, а также мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, создание единого информационно-культурного пространства для библиотечного обслуживания пользователей с учетом существующих стандартов и требований в области библиотечного дела, использование новых форм и технологий библиотечной работы, формирование и развитие виртуального пространства библиотек и т.д.) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 3.4 | Формирование и развитие межмуниципальных и межрегиональных культурных связей |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района»; Договоры и иные документы о сотрудничестве |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 3.5 | Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, иных значимых объектов |  | Взаимодействие с Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 3.6 | Развитие комплекса мероприятий по вовлечению более широкого круга населения к участию в культурной жизни (развитие системы дополнительного образования, кружков и студий, творческих конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района»; |  |  |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | Управление образования Отдел культуры и туризма |  |  |  |
| 3.7 | Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества |  | Нормативно правовые акты Администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» о проведении общерайонных мероприятий |  | Отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| - 4. Создание условий для формирования здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - формирование здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» посредством создания условий, обеспечивающих возможность для населения района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие спортивной инфраструктуры Родниковского района, повышение показателей обеспеченности населения объектами спортивного назначения, развитие материально-технической базы и оптимизация сети муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1403 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
| 4.2 | Повышение престижа, материального положения работников сферы физкультуры и спорта |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1403 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
| 4.3 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1403 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
| 4.4 | Создание условий для занятий физкультурой и спортом для маломобильных групп населения |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1403 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
| 4.5 | Реализация популярных форм активности (например, таких как велосипеды, самокаты, электросамокаты, скандинавская ходьба, т.д.), в том числе путем развития необходимой инфраструктуры |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1403 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | Взаимодействие с предприятиями и организациями Родниковского района |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Развитие негосударственных услуг в сфере физической культуры и спорта |  | Соглашения со спортивными федерациями |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
| 4.7 | Повышение интереса жителей к занятиям физической культурой и спортом путем пропаганды физической культуры и спорта и здорового образа жизни (наглядная агитация, социальная реклама) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1403 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта Родниковского муниципального района» |  | Отдел спорта и молодёжной политики |  | до 2030 года |  |
| - Направление III. Улучшение городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - обеспечение сбалансированного, перспективного развития дорожно-транспортной инфраструктуры для повышения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности улиц, снижения доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям, и повышения уровня комфорта городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и содержание улично-дорожной сети |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 19.12.2022г. №1584 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Родниковского муниципального района» |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| 1.2 | Строительство дорог |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 19.12.2022г. №1584 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Родниковский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Родниковского муниципального района» |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| - 2. Благоустройство и комфортные общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение комплексного благоустройства территории для улучшения ее санитарного, экологического и эстетического состояния и внешнего облика, создание более комфортных условий во дворах многоквартирных домов и общественных местах в соответствии с определенными по результатам инвентаризации адресными перечнями территорий, нуждающимися в благоустройстве |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1616 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Родниковского городского поселения» |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| 2.2 | Организация круглогодичного содержания территорий общего пользования |  |  |  |  |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1614 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Родниковского городского поселения» |  | Управление муниципального хозяйства |  |  |  |
| 2.3 | Строительство и содержание линий наружного освещения, в том числе для неосвещенных улиц частного сектора |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 28.12.2022г. №1643 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района Ивановской области» |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| 2.4 | Формирование стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды |  |  |  |  |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 13.12.2021г. №1466 «О размещении информационных конструкций на территории муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 13.11.2020г. №1219 «Об организации нестационарной торговли на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район»; Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 28.12.2022г. №1643 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области» «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Родниковского городского поселения Родниковского муниципального района Ивановской области» |  | Отдел экономического развития и торговли; Отдел градостроительства. |  |  |  |
| - 3. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически устойчивого развития муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор, транспортировка и уничтожение отходов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация муниципальных земель с целью их последующего вовлечения в хозяйственный оборот |  | муниципальная программа Родниковского городского поселения «Благоустройство территории Родниковского городского поселения»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2020г. №1183 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана земель и окружающей среды на территории муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район». |  | управление муниципального хозяйства; Отдел по делам ГО и ЧС и экологии |  | до 2030 года |  |
| 3.2 | Снижение уровня загрязнений атмосферного воздуха (реконструкция и ремонт дорожной сети, озеленение загруженных участков дорог, обрезка деревьев вдоль магистральных улиц) |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1614 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Родниковского городского поселения». |  | Управление муниципального хозяйства; Отдел по делам ГО и ЧС и экологии |  | до 2030 года |  |
| 3.3 | Проведение пропагандистско-разъяснительной работы с населением по экологическому просвещению, поддержка инициатив организации и проведения субботников и мероприятий экологической направленности |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1614 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Родниковского городского поселения». |  | Управление муниципального хозяйства; Отдел по делам ГО и ЧС и экологии |  | до 2030 года |  |
| 3.4 | Обработка территорий, засоренных борщевиком Сосновского и иной нежелательной растительностью |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1614 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Родниковского городского поселения». |  | Управление муниципального хозяйства; Отдел по делам ГО и ЧС и экологии |  | до 2030 года |  |
| - 4. Совершенствование инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - обеспечение устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения Родниковского района в соответствии со стандартами качества предоставляемых услуг и уровня комфортности проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Использование механизмов муниципально-частного партнерства и концессии для создания или восстановления систем коммунальной инфраструктуры |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022 года №1425 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства; Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 4.2 | Внедрение предприятиями газопоршневых установок (ГПУ) |  | - |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| 4.3 | Выполнение мероприятий по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с нормами действующего законодательства, повышение качества производимых для потребителей услуг |  | Постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.12.2022г. №1614 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Родниковского городского поселения». |  | Управление муниципального хозяйства; Отдел по делам ГО и ЧС и экологии |  | до 2030 года |  |
| - 5. Градостроительное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - обеспечение устойчивого развития муниципального образования путем комплексного решения вопросов территориального планирования, создание условий для повышения качества жизни населения, повышение эффективности реализации мероприятий в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование правовой базы в сфере градостроительной деятельности, проведение анализа Генеральных планов городского и сельских поселений Родниковского муниципального района, Правил землепользования и застройки городского и сельских поселений Родниковского муниципального района |  | Решение Совета муниципального образования «Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области», решение Совета муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел градостроительства |  | до 2030 года |  |
| 5.2 | Устранение дефицита свободных земельных участков в районе, пригодных для строительства жилых объектов, путем вовлечения земель в сферу активного жилищного строительства, а именно путем освобождения земельных участков, занятых аварийными жилыми домами и хозяйственными постройками |  |  |  |  |  | до 2030 года |  |
|  |  |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Отдел градостроительства; Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района; |  |  |  |
| 5.3 | Разработка градостроительной документации, ее своевременная актуализация, в том числе разработка документации по планировке территории |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022г. №1426 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родниковского муниципального района» |  | Отдел градостроительства |  | до 2030 года |  |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022г. №1426 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родниковского муниципального района» |  | Отдел градостроительства |  | до 2030 года |  |
| 5.5 | Реализация с привлечением средств федерального и областного бюджета программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем молодых семей, государственной и муниципальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования и т.д. |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 11.11.2022г. №1426 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родниковского муниципального района»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 27.12.2022г. №1622 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Родниковском городском поселении» |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства; Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| - Направление IV. Повышение эффективности муниципального и общественного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью (оптимизация количества муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции которых являются муниципальной собственностью, выявление убыточных организаций муниципального сектора экономики, проведение проверок сохранности и эффективного использования муниципального имущества и др.) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| 1.2 | Обеспечение максимальной доходности от использования муниципального имущества (приватизация муниципального имущества, обеспечение мероприятий по оформлению прав на земельные участки и др.) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1454 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Родниковского муниципального района» |  | Комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муниципального района |  | до 2030 года |  |
| - 2. Совершенствование бюджетной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов городского и сельских поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район» с учетом текущей экономической ситуации, решение экономических и социальных задач, безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом, минимизация имеющихся рисков несбалансированности бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов районного бюджета и бюджетов городского и сельских поселений муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | - |  | Финансовое управление |  | до 2030 года |  |
| 2.2 | Повышение эффективности расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Развитие общественного самоуправления и межмуниципального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - расширение деятельности ТОС, оперативное решение с их помощью социально значимых вопросов для обеспечения открытого, ответственного и эффективного самоуправления в муниципальном образовании «Родниковский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Повышение эффективности деятельности территориального общественного самоуправления муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | - |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |
| 3.1.2 | Повышение эффективности деятельности Общественного Совета |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 30.06.2017г. №929 «Об Общественном Совете при администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел делопроизводства и кадровой службы; Отдел социальной сферы. |  | до 2030 года |  |
| 3.2. Развитие межмуниципального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - оптимизация механизма решения вопросов местного значения, усиление влияния муниципальных образований на процесс становления законодательства, а также повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления через сохранение членства Родниковского района в Совете муниципальных образований Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Укрепление межмуниципального сотрудничества путем участия муниципального образования «Родниковский муниципальный район» в союзах и ассоциациях муниципальных образований |  | Договоры и иные документы о сотрудничестве |  | Отдел делопроизводства и кадровой службы. |  | до 2030 года |  |
| - 4. Развитие цифровизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель - внедрение современных цифровых технологий в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также в сфере предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Цифровизация в сфере предоставления муниципальных услуг |  | Соответствующие муниципальные программы муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район», предоставляющие муниципальные услуги; МБУ «МФЦ Родниковского муниципального района» |  | до 2030 года |  |
| 4.2 | Создание современной цифровой культурно-образовательной среды района (развитие единого информационного пространства культурной и образовательной систем района) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 23.11.2022г. №1455 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Родниковского муниципального района»; постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 09.11.2022г. №1404 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» |  | управление образования; отдел культуры и туризма |  | до 2030 года |  |
| 4.3 | Цифровизация в сфере торговли (содействие предпринимателям, в том числе местным товаропроизводителям, по внедрению современных форматов торговли, выходу на маркетплейсы, обеспечение информационной открытости и равного доступа хозяйствующих субъектов к размещению нестационарных торговых объектов) |  | постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 17.08.2015г. №1005 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Родниковский муниципальный район» |  | Отдел экономического развития и торговли |  | до 2030 года |  |
| 4.4 | Создание условий для расширения доступа к широкополосному Интернету для жителей Родниковского района |  | Взаимодействие с интернет-провайдерами Ивановской области |  | Управление муниципального хозяйства |  | до 2030 года |  |